宁波市海曙区公益组织发展基金会

项目管理制度

第一章 总则

第一条  为规范和加强宁波市海曙区公益组织发展基金会（以下简称“基金会”）项目的运行管理，维护基金会、捐赠人和受益人的合法权益，根据《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》、基金会章程等规定，制定基金会项目管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条  本制度适用于基金会正在资助的所有项目。

第二章 项目组织管理

第三条  基金会设立项目管理委员会（以下简称“管委会”）作为基金会项目管理机构，负责项目征集、审查、立项、执行、验收、评估、反馈等环节，行使项目管理职责。

第四条  管委会设主任1名、委员2名、项目管理专员1名、项目财务专员1名。

第五条  管委会主任由理事长提议，由理事会决定。管委会其他成员由管委会主任提议，由理事会决定。

第六条  管委会主任履行以下职责：

（一）主持开展项目征集、审查、验收、评估等工作；

（二）根据审查意见，主持撰写立项意见书，提交理事会审议。

第七条  管委会委员履行以下职责：

（一）参与项目征集、审查、验收、评估等工作；

（二）根据审查意见，组织撰写立项意见书。

第八条  项目管理专员履行以下职责：

（一）负责项目开发、征集、立项申报；

（二）组织项目执行、评估和反馈；

（三）监管项目执行情况，验收项目成果；

（四）监督项目日常执行管理。

第九条  项目财务专员履行以下职责：

（一）负责项目资金收支往来结算；

（二）检查、监督项目资金安全有效使用；

（三）配合项目审查、验收、评估工作。

第十条  管委会实行项目监管人制度，按项目把管理责任落实到人。

项目监管人履行以下职责：

（一）随机或定期检查、监督项目执行情况；

（二）监督项目执行负责人（以下简称“项目负责人”）工作；

（三）协调处理项目执行问题，推进实现项目预期目标。

管委会可指定管委会成员、基金会理事、基金会志愿者担任项目监管人。

第三章 项目立项管理

第十一条  项目立项应遵循的基本原则：

（一）符合基金会宗旨、业务范围及章程有关规定；

（二）充分尊重捐赠人意愿；

（三）综合考虑项目的公益性、可行性和有效性。

第十二条  根据捐赠人意愿申请项目立项的，应执行以下立项审批程序：

（一）捐赠人指定资助项目的，由捐赠人报送立项申请书和项目实施方案，由管委会提出立项建议报理事长批准，经理事会审议通过后立项；

（二）捐赠人未指定资助项目的，由管委会匹配立项项目、编写立项申请书和项目实施方案、提出立项建议，报理事长批准后立项。

第十三条  基金会自主决定项目立项的，应执行以下立项审批程序：

（一）管委会审查立项申请书和项目实施方案，必要时开展调研和可行性分析；

（二）管委会召开立项评审会，根据评审结果提出立项建议，经理事会审议通过后立项。

第十四条  基金会重大项目立项应向党建工作机构报备，由理事会表决通过，且同意的人数不低于到会理事人数的2/3。

基金会重大项目包括：

（一）年度项目计划；

（二）支出超过人民币10万元（含10万元）的项目；

（三）理事会认为重大的其他项目。

第十五条  项目经批准立项后，基金会与项目执行方签署项目协议书，明确约定项目内容、项目负责人、资助金额、预期目标、评估指标、拨付条件、各方权责以及违约责任等。

项目协议书是基金会检查项目执行情况、验收评估项目及拨付项目资金的主要依据。

第十六条  经审批正式立项的项目，均应在基金会官方网站（www.hssosc.com）予以公示。

第四章 项目执行管理

第十七条  基金会实行项目协议制管理，全过程监管项目执行，确保项目资金按时到位、项目执行通畅、项目成效显著、社会反响良好。

第十八条  项目负责人对管理所执行的项目负全责。其主要职责是：

（一）负责项目实施方案的执行，落实项目配套资金；

（二）负责项目日常管理和档案管理；

（三）按要求向基金会报告项目执行进展情况及其结果；

（四）配合基金会对项目进行验收评估。

第十九条  项目发生重大变更或终止时，项目负责人需提前10个工作日提交项目变更申请书，经管委会主任批准后，方可进行项目变更或终止。

第二十条  项目执行方不得泄露项目中涉及个人隐私的信息以及捐赠人、志愿者、受益人不同意公开的姓名、名称、住所、通讯方式等信息。

第二十一条  项目执行方应自觉接受民政部门、财政部门、审计机关、党建工作机构和社会公众的检查监督。

第五章 项目资金管理

第二十二条  基金会严格按照《基金会管理条例》、《宁波市海曙区公益组织发展基金会财务管理制度》以及国家有关法律法规，规范管理项目资金。

第二十三条  项目立项后，基金会根据项目协议书约定，向项目执行方拨付项目资金。

项目执行方应对资助项目独立建帐或在帐目中设立单独的明细帐，独立核算，专款专用。

第二十四条  项目执行方应以项目预算为依据，组织、协调项目活动并安排开支，定期向基金会报告项目资金使用情况，配合管委会项目财务专员或基金会聘请的第三方机构进行财务检查。

第六章 项目验收管理

第二十五条  项目执行完毕后，应执行以下验收程序：

（一）项目负责人在项目执行完毕一个月内，对照项目协议书，按要求完成项目终期报告书及验收材料上报管委会；

（二）管委会项目管理专员对项目终期报告书及验收材料提出审查意见和项目验收方式建议，由管委会主任决定项目验收方式；

（三）管委会完成项目验收评估，提出验收评估意见并向项目执行方反馈。

第二十六条  违规使用项目资金或因主观执行不力未实现预期目标的项目，不予通过项目验收。造成较大损失或有其他违法违规行为的，根据具体情形追究项目执行方责任。

第二十七条  验收项目符合以下情况之一的，基金会对其实施专项审计：

（一）当年该项目的捐赠收入占基金会当年捐赠总收入的1/5以上且金额超过人民币50万元；

（二）当年该项目的支出占基金会当年总支出的1/5以上且金额超过人民币50万元；

（三）项目执行时间超过3年；

（四）民政部门要求进行专项审计的项目。

第七章 附则

第二十八条  本制度由基金会理事会负责解释。

第二十九条  本制度经2017年12月18日基金会第一届理事会第九次会议表决通过，自发布之日起实行。